# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Sępopola

Nr 94/08 z dnia 04 lutego  2008

## KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA

## W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, I OBRONY CYWILNEJ

### NA TERENIE MIASTA SĘPOPOL W 2008 ROKU

Burmistrz Sępopola

#### Szef  OC

Dorota Górecka

1. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

| Lp. | ZADANIE – TEMAT | PODSTAWA DZIAŁANIA | WYKONAWCA /WSPÓŁWYKONAWCA/ | TERMIN REALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  |  |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Opracowanie Planu Reagowania Kryzysowego | Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz.U.2007r. Nr 89 poz. 590) Rozp. RM z 03 grudnia 2002 roku w sprawie tworzenia zespołów reagowania kryzysowego /Dz.U.Nr 215 poz. 1818/ | Przewodniczący Zespołu Członkowie Zespołu |  |  |  |  |  |  |  | do 15 |  |  |  |  |  |
| 2. | Doskonalenie procedur ochrony ludności na wypadek zagrożeń terrorystycznych |  |  |  |  |  |  |  | do 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Modyfikacja i aktualizowanie informatycznych baz danych |  |  |  |  |  |  |  |  | do 30 |  |  |  |  | do 15 |  |
| 4. | Posiedzenie – kompleksowe przygotowanie do zimy i działania zapobiegające jej skutkom oraz ich usuwanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 5. | Posiedzenie Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego |  |  |  |  | do 30 |  |  | do 30 |  |  | do 30 |  | do 30 |  |  |
| 6. | Monitorowanie i zdobywanie informacji o poszczególnych zagrożeniach | Rozp. RM z 20 marca 2003r o stanie klęski żywiołowej | Pracownik d/s OC Osoby funkcyjne | PROCES CIĄGŁY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Koordynowanie przedsięwzięć utrzymania przejezdności dróg w zimie na terenie miasta | Ustawa o drogach publicznych /Dz.U.Nr.14,poz.60/ | Burmistrz Kierownik WTI Pracownik d/s.OC | 01 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Nadzór nad bezpieczeństwem imprez masowych | Ustawa z 22 VII 1997 o bezpieczeństwie imprez masowych | Przewodniczący Zespołu osoby Funkcyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proces ciągły |
| 9. | Realizacja przedsięwzięć pomocy bezdomnym w okresie zimowym | Ustawa o pomocy społecznej Dz.U. Nr 64 poz. 593 | Kierownik Wydz. Spr.Społecznych Dyrektor MOPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Okres zimowy |
| 10. | Urządzenie i wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych | Ustawa z 18 lipca 2001r – prawo wodne/D.U.Nr115 | Inspektor OC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | do 30 |  |  |

2. OBRONA CYWILNA

| Lp. | ZADANIE – TEMAT | PODSTAWA DZIAŁANIA | WYKONAWCA /WSPÓŁWYKO- NAWCA/ | TERMIN REALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UWAGI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I kwartał |  |  |  | II kwartał |  |  |  |  |  | III kwartał |  |  |  |  |  | IV kwartał |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I | II | III |  | IV |  | V |  | VI |  | VII |  | VIII |  | IX |  | X |  | XI |  | XII |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |
| 1 | Planowanie obrony cywilnej | Rozporządzenie RM z dnia 25.06.2002r. w sprawie szczegół. zakresu działania Szefa OC, szefów OC województw, powiatów i gmin. | Burmistrz Pracownik d/s OC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Nowelizacja Miejskiego Planu Obrony Cywilnej |  |  |  |  |  |  |  | do 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | do 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Opracowanie planu działania na 2008r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | do 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Opracowanie sprawozdania ze stanu formacji na dzień 31.12.2007r 4.Opracowanie sprawozdania z realizacji zadań w 2007r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | do 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | do 19 |  |  |
|  | 5. opracowanie sprawozdania z realizacji zadań w 2008r.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zaopatrzenie materiałowo- techniczne | Ustawa z dnia 29.09.1994r. O rachunkowości (Dz.U.Nr 121 poz.591) | ### Pracownik d/s OC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Zamknięcie ewidencji materiałowej wg stanu na 31.12.2007r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | do 30 |  |  |  |  |  |
|  | 2. realizacja przyznanych środków finansowych na zadania OC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Opracowanie i przesłanie do WZK sprawozdań z bazy magazynowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Przegląd i konserwacja sprzętu OC sporządzenie propozycji kasacji sprzętu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ##### Pracownik d/s. OC |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | do 31 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | ZADANIE – TEMAT | PODSTAWA DZIAŁANIA | WYKONAWCA /WSPÓŁWYKO- NAWCA/ | TERMIN REALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  |  |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 5.Uwierzytelnianie sprzętu dozymetrycznego. |  | Pracownik d/s. OC Insp. ochrony radiologicznej | PROCES CIĄGŁY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Po uzgodnieniu z WZK |
|  | 6. Kasacja sprzętu i materiałów OC . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ###### Infrastruktura obrony cywilnej ###### cywilnej | Rozporządzenie RM z dnia 25.06.2002r. w sprawie szczegół. zakresu działania Szefa OCK, szefów OC województw, powiatów i gmin | Szef OC Miasta Kierownik WTI Pracownik d/s OC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Przegląd i weryfikacja budowli ochronnych |  |  |  |  |  | do 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | do 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Opracowanie i przesłanie do Starostwa informacji o: - zakładach pracy, magazynach, hurtowniach, w których są produkowane lub składowane środki do prowadzenia zabiegów specjalnych; - uaktualnienie danych o budowlach ochronnych, planowanych ukryciach , urządzeniach specjalnych i awaryjnych ujęciach wody oraz studniach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Opracowanie planu konserwacji budowli ochronnych i złożenie zapotrzebowania na środki finansowe | Rozp. RM z dnia 28.09.1993r w sprawie obrony cywilnej |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | ZADANIE – TEMAT | PODSTAWA DZIAŁANIA | WYKONAWCA /WSPÓŁWYKO- NAWCA/ | TERMIN REALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  |  |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | Wykrywanie i alarmowanie | Rozporządzenie RM z dnia 25.06.2002r. w sprawie szczegół. zakresu działania Szefa OCK, szefów OC województw, powiatów i gmin. Dz.U.Nr.96,poz.850 | Pracownik d/s. OC Formacja SWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Szkolenie obsady DWA |  |  |  |  | 21 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 28 | W czasie powiatowego treningu SWA |
|  | - Bieżąca Weryfikacja członków formacji DWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Weryfikacja i nadzór nad założeniami do gminnych, powiatowych i wojewódzkich procedur informowania, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Burmistrz Pracownik d/s. OC Pracownik d s. OC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proces ciągły |
|  |  |  | ##### Pracownik d/s. OC | ### PROCES CIĄGŁY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | ZADANIE – TEMAT | PODSTAWA DZIAŁANIA | WYKONAWCA /WSPÓŁWYKONAWCA/ | TERMIN REALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  |  |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | 6.Kontrola realizacji zadań OC w zakresie wykrywania zagrożeń i alarmowania w zakładach pracy | Rozporządzenie RM z dnia 25.06.2002r. w sprawie szczegół. zakresu działania Szefa OCK, szefów OC województw, powiatów i gmin. Dz.U.Nr.96,poz.850 | Szef OC Miasta Pracownik d/s.OC Pracownik ds.OC PPSP KP Policji | W CZASIE KONTROLI REALIZACJI ZADAŃ OC ##### PROCES CIĄGŁY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Wymiana informacji i uzgodnień w zakresie integracji systemów alarmowania powiatu i miasta z jednostką ratowniczo gaśniczą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szef OC Miasta Pracownik d/s.OC | ### PROCES CIĄGŁY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Weryfikacja elementów SWA na szczeblu miasta |  |  | do 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | do 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zespół konserwatorski Pracownik d/s.OC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podczas przeglądu syren MS |
|  | 9. Przesłanie sprawozdań SWA do powiatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podczas przeglądu syren MS |
|  | 10. Przesłanie danych o materiałach niebezpiecznych na terenie miasta, oraz warunków ich przechowywania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. sprawdzenie instalacji antenowych parametrów oraz radiotelefonów w urzędach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie stanu i przegląd syren oraz masztów alarmowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | ZADANIE – TEMAT | PODSTAWA DZIAŁANIA | WYKONAWCA /WSPÓŁWYKO- NAWCA/ | TERMIN REALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I kwartał |  |  |  | II kwartał |  |  |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  |  |
|  |  |  |  | I |  | II | III | IV | V |  | VI |  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Szkolenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | X Edycja Ogólnopolskiego konkursu plastycznego | Rozporządzenie RM z dnia 25.06.2002r. w sprawie szczegół. zakresu działania Szefa OCK, szefów OC województw, powiatów i gmin. Dz.U.Nr.96 poz. 850 | Dyrektor ZAO Dyrektorzy szkół Inspektor OC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termin ustala KGPSP Termin ustala MSWiA |
|  | Konkurs plastyczny „Bezpieczne życie” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Starosta Pracownik d/s.OC PCK z miasta |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Udział w Powiatowej spartakiadzie Drużyn sanitarnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Burmistrz Inspektor OC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25-26 |  |  |  |  |
|  | Ćwiczenie gminne OC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dyrektorzy szkół Inspektor OC | W każdej szkole po feriach zimowych i letnich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeprowadzenie ćwiczenia związanego z ewakuacją dzieci i młodzieży |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |